重点项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：益阳市自然资源和规划局

| 项目名称 | 益阳市国土空间总体规划（2020-2035年） |  | 项目属性 |  | 新增项目（） 延续项目（√） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 益阳市自然资源和规划局 |  | 项目负责人 |  | 张红艳 | 联系电话 |  | 13973781698 |
| 项目起止时间 | 2019年5月28日—2021年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额 |  | 1650万元 |  |  |  |  |  |
|  | 一、财政拨款： |  | 1650 |  |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 本次工作任务要形成以益阳市国土空间总体规划成果为核心的益阳市国土空间规划“1+1+X+Y+Z”的规划成果体系，规划范围为益阳市行政辖区全域，分为市域规划、市辖区（含中心城区）规划两个层次，重点研究市本级及所辖乡镇和城镇集中建设区。目标为加快编制完成《益阳市国土空间总体规划（2019—2035）》，逐步建立我市“三级三类”国土空间规划体系。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 中共益阳市委办公室 益阳市人民政府办公室关于印发《益阳市国土空间总体规划（2019-2035年）编制工作方案》的通知 |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 国务院组建自然资源部，其主要职责是，对自然资源开发利用和保护进行监管，建立空间规划体系并监督实施，履行全民所有各类自然资源资产所有者职责等。自上而下的改革，编制益阳市国土空间规划是可行的。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 益阳市城市总体规划在2020年到期，为了项目落地和城市发展，编制新的益阳市国土空间规划很有必要。 |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  | 完成时间 |  |  |
|  | 前期工作 |  | 2019年5月28日 |  |  | 2019年10月31日 |  |  |
|  | 编制工作 |  | 2019年11月1日 |  |  | 2020年8月31日 |  |  |
|  | 报批实施工作 |  | 2020年9月1日 |  |  | 2021年12月31日 |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 基本建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系 |  |  | 益阳市国土空间总体规划是国土空间规划体系在市级层面的顶层设计和排头兵，2021年完成益阳市国土空间总体规划的主体成果，报批并实施。 |  |  |  |  |
| 长期绩效指标（至少填4个指标，其他指标按要求填报） | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目完成情况 |  |  | 100% |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目完成质量情况 |  |  | 100％ |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  |  | 2021年年底完成 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 城镇开发边界划定 |  |  | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 永久基本农田划定 |  |  | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 生态保护红线划定 |  |  | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 基层群众满意程度 |  |  | 满意 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标（至少填4个指标，其他指标按要求填报） | 一级指标 | 二级指标 |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 项目年度完成情况 |  |  | 100% |  |
|  |  | 质量指标 |  | 项目年度质量情况 |  |  | 100％ |  |
|  |  | 时效指标 |  | 项目年度完成时间 |  |  | 2021年年底完成 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  | 城镇开发边界划定 |  |  | 100% |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 永久基本农田划定 |  |  | 100% |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 生态保护红线划定 |  |  | 100% |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 基层群众满意程度 |  |  | 满意 |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 | 部门预算管理科室审核意见： 年 月 日 |  |  | 绩效管理科复核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

填报人：张佳    联系电话：17373719315        填报日期：2020年12月24日