2020年度益阳市第三次国土调查

项目资金绩效自评报告

一、项目概况

第三次全国国土调查是我们国家发展进入新时代的一次极其重要的基础国情国力调查，也是整个自然资源系统最复杂、最重要的一项基础性工作。根据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48号）、和《湖南省人民政府关于切实做好第三次土地调查工作的通知》（湘政发〔2018〕14号）、《益阳市人民政府办公室关于切实做好第三次国土调查工作的通知》(益政办发〔2018〕65号)，益阳市人民政府决定在全市范围内开展第三次国土调查。

益阳市在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善本市土地利用基础数据，掌握翔实准确的国土利用现状和自然资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足空间规划编制、国土空间用途管制、国土空间生态修复等各项工作的需要。为确保益阳市第三次国土调查（以下简称“三调”）工作有序开展，提高调查成果质量，依据《湖南省第三次国土调查监理工作指导意见》，决定在本级行政区域内启动第三次国土调查监理工作。项目范围涉及益阳市所辖7个行政区域，面积约12320平方公里。

三调主要任务内容如下：

（1）土地利用现状调查

以省三调办下发的初始库为基础，生产县级工作底图，开展农村土地利用现状调查和城镇村庄内部土地利用现状调查，查清城乡各类土地的利用状况。

（2）土地权属调查

将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在国土调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

（3）专项用地调查与评价

基于土地利用现状、土地权属调查成果和自然资源管理形成的各类管理信息，结合自然资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展城镇低效用地、农村空心房、耕地后备资源、各类自然资源分布摸底调查等系列专项用地调查，夯实各项管理基础。

（4）数据库建设

市三调办在对县级国土调查数据库质量检查的基础上，组织县级数据接边，开展对县级数据的集成整合，建立市级国土调查数据库及数据库管理系统，实现第三次国土调查数据在市级层面上的集成管理及综合应用。市三调办在资阳、赫山两区国土调查数据库的基础上，单独建设主城区国土调查数据库。

（5）成果汇总

在数据库基础上，开展数据汇总、成果分析、数据成果制作与图件编制等工作。

二、绩效自评工作开展情况

本部门组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单科室的预算项目支出绩效自评工作。

2020年度对辖区内区县（市）三调工作（包括市级统一组织的本级主城区调查任务），以及市级数据库建设、成果汇总分析等工作进行监理。

（一）质量监理。依据国家、省有关技术标准、规程、规范及有关文件，对三调准备工作、工作底图制作、全野外核查、数据库建设、汇总分析等各阶段工作采用的技术方法及成果质量等进行检查。

（二）进度监理。依据三调工作部署和计划，对进度情况、合同执行情况等进行监理。

（三）其他项监理。依据有关保密规定，对数据保密情况进行监理；依据档案管理有关规定，对三调档案管理等进行监理。除以上规定内容外，还需保证调查技术单位按照项目合同书约定的其他事项完成三调工作。

三、综合评价结论

根据项目开展和资金支付情况，自评得分100分，自评结论为优秀。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析。市级财政下达资金257.4548万元，到位257.4548万元，项目总投入400万元。

2．项目资金实际使用情况分析。项目资金257.4548万元，实际使用资金79.0582万元，其中技术服务费用（市级监理及调查成果复查经费）44.75万元，组织管理与宣传发动经费34.3082万元。

3．项目资金管理情况分析。严格按照益阳市财政部门的要求，实行“专款专用，专账管理”的财务制度进行管理，明确专项资金的管理原则、分配方式、支出范围、申报条件、申报流程、审批及拨付程序、资金使用及监管要求，确保项目资金规范使用，没有挤占挪用现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2020年度总体绩效预期目标为完成统一时点更新成果监理，提高三调成果质量，通过国家内外业核查。实际完成统一时点更新成果监理，已经通过国家内外业核查，有效提高了三调成果质量，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1．项目的经济性分析。本项目投入资金400万元，我局按照年初项目工作计划，控制项目成本，年底完成既定目标，未追加项目资金；项目资金严格按照合同约定进行支付，不存在重复支付。

2．项目的效率性分析。项目按照年初计划在规定的时间节点内全部完成，质量合格。

3．项目的有效性分析。益阳市第三次国土调查市级监理和成果复查项目的实施，初步建立了科学、完善的质量控制体系，提升了专业化水平，提高了三调成果的准确性、真实性。通过对三调工作的全程监理，为三调成果顺利通过国家验收提供了保障。

五、经费使用情况说明

关于益阳市第三次国土调查（以下简称“三调”）经费使用情况，说明如下：

1、经政府批准，三调经费共计400万元，其中技术服务费用255.42万元，组织管理与宣传发动工作经费144.58万元。

2、技术服务费用包括市级数据库建设经费(121.5万元)、市级监理及调查成果复查经费（89.5万元）、市级调查经费（44.42万元）。按合同约定已付121.376万元，即将支付22.21万元，剩余 111.834 万元将按合同约定支付到位。

3、组织管理与宣传发动工作经费初步统计已使用100万元，剩余约45万元。

4、三调工作尚未结束，剩余资金待三调工作全部完成时支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

- 我局将加强对三调工作项目绩效的监管，重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。