2020年度益阳市国土空间总体规划（2020-2035年）项目资金绩效自评报告

一、项目概况

为贯彻落实国家、省委省政府关于建立国土空间规划体系、推进生态文明建设、构建美丽国土的政策要求，根据中央全面深化改革委员会审议通过的《中共中央国务院关于建立国土空间总体规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）和《湖南省国土空间规划（2018-2035年）完善提升工作方案》（湘国土资发〔2018〕23号）等文件要求，制定规划期内益阳市国土空间保护开发的总体部署，实行统一的国土空间规划和用途管制，提升国土空间治理能力与治理水平，形成一套规划成果、一张空间蓝图、一套运行机制的良好空间治理格局。

规划期限为2020年至2035年，中期目标为2025年，远景展望至本世纪中叶。

本次规划共包括益阳市域和中心城区两个层次，其中市域层次的规划范围为益阳市全域，包括赫山区、资阳区、大通湖区、南县、沅江市、安化县、桃江县，总面积约1.22万平方公里；中心城区层次的规划范围为赫山区、资阳区、高新区、东部新区管辖范围，总面积约1200平方公里。

二、绩效自评工作开展情况

2020年进行了自评预期报告填写，现对项目进展进行梳理，由于疫情原因等不可抗力原因，国家、省对国土空间总体规划的批复发布时间有所推迟，我市国土空间规划编制进度处于全省中间位置，2020年完成合同签订，并进行了大量现状调研，完成省厅部署时间节点任务。

三、综合评价结论

自评93分，达到优秀等级。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况。

1、2020年项目资金由2019年国土空间规划编制经费结转，总投入1000万元。

2、项目资金实际使用情况分析。2020年依据合同约定，完成第一次实际付款442.8万元。总共分三次付款，2020年达到第一阶段付款进度，做到了应付尽付。

3、完成2020年年度付款任务，规划项目一般编制周期长，付款周期也长，需几年才能付清。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成

（三）绩效指标完成情况分析

项目按照湖南省勤俭节约编规划实施办法进行多轮测算，对比周边兄弟城市的收费标准，征求市财政局的意见，进行多次核减，最终党组会定下价格。达到了勤俭节约，核减成本目的。项目按照国家、省厅要求有序推进，稳重求进，注重质量和效率。项目完成阶段性的签订合同和调研，达到任务要求。

- 存在的问题和改进措施

国土空间规划新时期的改革产物，未存在先例，有很多不确定性，规划项目一般存在编制周期长，付款周期长，上级部门的统筹等因素，会制约绩效完成情况。下一步将紧跟省厅和市政府部署，按要求完成2021年绩效考核目标。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表