## 益阳市存量住宅用地项目清单
益阳市本级存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名 | 开发公司 | 所在区和街道（位置） | 用地性质 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 恒大名都 | 益阳卓越房地产开发有限公司 | 资阳区幸福路以南 | 商住 | 3.62 | 2008-01-10 | 2009-03-19 | 2011-12-30 | 未动工 | /
2 | 恒大名都 | 益阳卓越房地产开发有限公司 | 资阳区长春路以北 | 商住 | 3.36 | 2008-01-08 | 2008-12-30 | 2010-12-30 | 未动工 | /
3 | 恒大名都 | 益阳卓越房地产开发有限公司 | 资阳区幸福路以南，白马山路以西 | 住宅、商服 | 1.49 | 2008-01-08 | 2008-12-30 | 2010-12-30 | 已动工未竣工 | 0
4 | 恒大名都 | 益阳卓越房地产开发有限公司 | 资阳区白马山路以西 | 住宅、商服 | 1.14 | 2008-01-08 | 2008-12-30 | 2010-12-30 | 已动工未竣工 | /
5 | 恒大名都 | 益阳卓越房地产开发有限公司 | 资阳区白马山路以西 | 住宅、商服 | 0.78 | 2008-01-08 | 2008-12-30 | 2010-12-30 | 已动工未竣工 | /
6 | 恒大名都 | 益阳卓越房地产开发有限公司 | 资阳区长春路以北，白马山路以西 | 商住 | 4.16 | 2007-12-31 | 2008-12-30 | 2010-12-30 | 已动工未竣工 | /
7 | 中铁银城江月 | 湖南中铁益和房地产有限公司 | 资阳区沿江路以北，七鸭子路以西 | 商住 | 7.23 | 2020-12-22 | 2021-11-22 | 2024-11-21 | 已动工未竣工 | 5.2188
8 | 金达源 | 益阳金达源地产有限公司 | 资阳区贺家桥路以西,金花湖路以北 | 住宅、商服 | 2.07 | 2019-07-14 | 2020-07-23 | 2023-07-22 | 已动工部分已竣工 | 1.2194
9 |  | 湖南中铁益和房地产有限公司 | 资阳区文昌路以东，金花湖路以北 | 住宅、商服 | 5.11 | 2021-02-02 | 2022-01-20 | 2025-01-19 | 未动工 | /
10 | 龙鳞府 | 益阳市房地产开发投资有限责任公司 | 赫山区桃花仑路以北，市一中以西 | 住宅 | 6.19 | 2021-12-21 | 2022-12-20 | 2025-12-19 | 已动工未竣工 | 1.7958
11 | 步步高新天地 | 益阳丰达房地产开发有限公司 | 赫山区陆贾山路以南,桃花仑路以北 | 住宅、商服 | 7.71 | 2020-05-29 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 已动工未竣工 | 4.1635
12 | 美墅馆.魅力城 | 湖南银日房地产开发公司 | 赫山区陆贾山路以北，轻工路以东 | 住宅 | 1.34 | 2016-07-29 | 2017-07-28 | 2020-07-27 | 已动工未竣工 | 0.028165
13 | 加州住宅组团 | 湖南银日房地产开发公司 | 赫山区陆贾山路以北，轻工路以东 | 住宅 | 1.1 | 2016-07-29 | 2017-07-28 | 2020-07-27 | 未动工 | /
14 |  | 益阳兆龙房地产开发有限公司 | 赫山区龙洲路以东 | 商住 | 0.69 | / | / | / | 未动工 | /
15 | 君临·上海湾 | 宏方置业房地产 | 赫山区金山路以西，丁香路以东 | 商住 | 0.71 | 2014-03-20 | 2015-02-19 | 2018-03-18 | 未动工 | /
16 | 琨御府 | 益阳市祥原房地产开发有限公司 | 高新区益阳大道以南 | 住宅、商服 | 1.58 | 2020-09-07 | 2021-09-06 | 2024-09-05 | 已动工未竣工 | 0.25287
17 |  | 万新房地产 | 赫山区海棠路以北，怡园路以西 | 住宅、商服 | 0.32 | 2021-05-25 | 2022-05-24 | 2025-05-23 | 未动工 | /
18 | 建发央著 | 益阳悦发房地产 | 赫山区益阳大道以北 | 住宅、商服 | 4.82 | 2021-02-14 | 2022-02-13 | 2025-02-12 | 已动工未竣工 | /
19 | 建发央著 | 益阳悦发房地产 | 赫山区益阳大道以北，罗溪路以西 | 住宅、商服 | 4.76 | 2021-02-14 | 2022-02-13 | 2025-02-12 | 已动工未竣工 | /
20 | 建工城.城市之光 | 湖南建工梓山湖投资有限公司 | 赫山区益阳大道以南，团山路以北 | 住宅、商服 | 5.12 | 2021-05-20 | 2022-05-19 | 2025-05-18 | 已动工未竣工 | 3.0363
21 |  | 益阳丰登房地产开发有限公司 | 赫山区大利路以南，罗溪路以东 | 住宅、商服 | 1.94 | / | / | / | 未动工 | /
22 |  | 益阳丰登房地产开发有限公司 | 赫山区茂林路以北 | 商业、住宅 | 0.83 | / | / | / | 未动工 | /
23 |  | 益阳丰登房地产开发有限公司 | 赫山区茂林路以北 | 商业、住宅 | 0.18 | / | / | / | 未动工 | /
24 |  | 益阳市盛益房地产开发有限责任公司 | 赫山区十洲路以西，人民街以北 | 商业、住宅 | 0.81 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 2024-10-18 | 未动工 | /
25 | 嘉福盛益未来城 | 益阳嘉福盛益房地产开发有限公司 | 赫山区梓山东路以南，凤山路以北 | 住宅、商服 | 7.22 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 2024-10-18 | 已动工未竣工 | 1.5417
26 |  | 高新房地产 | 高新区迎宾路以南 | 住宅、商服 | 5.37 | 2021-04-11 | 2022-04-10 | 2025-04-09 | 未动工 | /
27 | 宏盛新华 | 湖南宏盛置业有限公司 | 高新区银城大道以东 | 商业、住宅 | 12.75 | / | / | / | 已动工未竣工 | 2.9884
28 | 宏盛新华 | 湖南宏盛置业有限公司 | 高新区银城大道以东，梅林路以北 | 商业、住宅 | 12.51 | / | / | / | 未动工 | /
29 | 保利.时光印象 | 益阳保益实业发展有限公司 | 高新区蓉园路以西，茶园路以南 | 住宅、商服 | 13.31 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 2024-05-28 | 已动工未竣工 | 5.8406
30 | 中交世通新城 | 中交一公局 | 赫山区迎宾路以北，蓉园路以东 | 商住 | 1.82 | 2021-03-03 | 2022-03-02 | 2025-03-01 | 未动工 | /
31 | 中交世通新城 | 中交一公局 | 赫山区迎宾路以北 | 商住 | 4.36 | 2021-03-03 | 2022-03-02 | 2025-03-01 | 未动工 | /
32 | 中交世通新城 | 中交一公局 | 赫山区迎宾路以北 | 住宅、商服 | 4.77 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 2024-10-18 | 已动工未竣工 | 2.7086
33 | 中交世通新城 | 中交一公局 | 赫山区迎宾路以北 | 住宅、商服 | 5.3 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 2024-10-18 | 已动工未竣工 | 3.7882
34 | 客天下 | 益阳客天下置业有限公司 | 赫山区梅林路以南 | 商服、住宅 | 8.99 | 2019-10-18 | 2020-10-17 | 2023-10-16 | 已动工未竣工 | 4.3337
35 |  | 益阳幸福置业有限公司 | 赫山区春嘉路以西，永福路以北 | 商务金融 | 4.03 | / | / | / | 已动工未竣工 | /
36 |  | 碧桂园 | 高新区梅林路以北 | 商住 | 7.19 | 2020-12-18 | 2021-12-17 | 2024-12-16 | 已动工未竣工 | /
37 | 壹方玖誉 | 湖南宝基地产集团有限公司 | 高新区高新大道以南，益宁城际干道以西 | 住宅、商服 | 4.22 | 2020-11-12 | 2021-11-11 | 2024-11-10 | 已动工部分已竣工 | 1.8343
38 | 江南古城 | 兖矿东华（湖南）文化旅游投资有限公司 | 高新区高新大道以南，三一九国道西侧 | 商住 | 26.7 | 2018-01-20 | 2019-01-19 | 2022-01-18 | 已动工未竣工 | 3.1054
39 |  | 奥祥房地产 | 高新区云树路以西 | 商住 | 13.33 | 2021-07-20 | 2022-07-19 | 2025-07-18 | 未动工 | /
40 | 青春里 | 鑫悦房地产 | 高新区龙洲路以西 | 商住 | 7.61 | 2021-12-16 | 2022-12-15 | 2025-12-14 | 已动工未竣工 | /
41 |  | 广益房地产（宝基房地产） | 高新区环湖路以东，团圆路以西 | 商业、住宅 | 6.63 | 2020-11-12 | 2021-11-11 | 2024-11-10 | 未动工 | /
42 |  | 佳宁娜实业(碧桂园) | 赫山区迎宾路以北，团圆路以西 | 商业、住宅 | 12 | 2015-08-29 | 2016-08-28 | 2019-08-27 | 未动工 | 0.12158
43 | 新世界 | 湖南梓山湖置业有限公司 | 高新区龙洲路以东 | 商业、住宅 | 67.64 | / | / | / | 已动工未竣工 | 0.20965
44 | 福祥农机 | 益阳福祥农业装备有限公司 | 资阳区马良路以西，关濑路以南 | 商业、住宅 | 6.78 | / | / | / | 已动工部分已竣工 | /
45 | 益新钢材 | 湖南益新钢材物流股份有限公司 | 高新区梅林路以南 | 商业、住宅 | 8.01 | 2011-10-07 | 2012-10-07 | 2015-10-06 | 未动工 | /
46 | 石长铁路 | 石长铁路有限公司 | 高新区鹿角园路以北 | 住宅 | 4.47 | / | / | / | 未动工 | /
47 | 石长铁路 | 石长铁路有限公司 | 高新区鹿角园路以北，金山路以西 | 住宅 | 4.95 | / | / | / | 未动工 | /
48 | 锦和置业 | 湖南锦和置业有限公司 | 赫山区凤山路以北 | 商业、住宅 | 6.46 | 2021-12-31 | 2011-02-08 | 2013-02-18 | 已动工部分已竣工 | 1.6591
49 | 溪谷 | 益阳铭豪房地产开发有限公司 | 高新区云树路以西 | 商服、住宅 | 6.36 | 2010-06-01 | 2010-06-29 | 2016-06-29 | 已动工部分已竣工 | 1.1385
50 | 溪谷 | 益阳铭豪房地产开发有限公司 | 高新区云树路以西 | 商服、住宅 | 3.65 | 2010-06-01 | 2010-06-29 | 2016-06-29 | 已动工部分已竣工 | /