附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 益阳市农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记成果验收 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省自然资源厅 | | | | 实施单位 | 益阳市自然资源和规划局 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 88.8 | 88.8 | 71.04 | 100 | 80% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 88.8 | 88.8 | 71.04 | 100 | 80% | 100 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.根据省厅《关于印发<湖南省农村宅基地房地一体确权登记颁证工作实施方案>的通知》（湘自然资发〔2019〕29号）统一安排，完成数据成果验收并汇交至省厅。 | | | | 1.我局于2021年12月23日形成了市级检查验收意见，各区县（市）房地一体成果市级检查验收为合格。  2.按省厅51号文，正在稳步推进，目前已完成资阳、沅江数据库成果汇交，我局确保在2022年11月底前全部完成数据库汇交。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (100分) | 数量指标（15分） | 实际完成率 | 100% | 100% | 对七个区县（市）进行市级验收与复核，计15分，有一个区县（市）未完成扣2分。 | 15 |  |
| 质量指标（15分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 是否达到检查验收方案要求，全部验收合格计15分，有一个区县（市）不合格扣2分。 | 15 |  |
| 时效指标（10分） | 完成及时率 | 100% | 100% | 如期完成计10分，超时扣5分。 | 10 |  |
| 成本指标（10分） | 成本节约率 | 100% | 100% | 公开招标确定此次市级验收的技术支持单位并按合同金额申请财政拨款，计10分。 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效  益指标  （15分） | 社会经济发展贡献度 | 服务益阳经济高质量发展 | 显著 | 效果显著的满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 15 |  |
| 社会效  益指标  （15分） | 群众生命财产安全保障 | 最大限度保障群众财产安全 | 有效保障群众财产安全效果显著 | 效果显著的满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 15 |  |
| 生态效  益指标  （10分） | 生态系统环境改善 | 有效改善 | 有效改善 | 改善明显的满分，一般明显得5分，不明显得0分 | 10 |  |
| 可持续影响指标  （10分） | 长效保障机制 | 长期效益情况良好 | 长期效益情况良好 | 情况良好得10分，一般良好得5分，不好得0分 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：