2022年度益阳市地质灾害防治项目

资金绩效自评报告

一、项目概况

益阳市地质灾害防治项目是市级财政投资的项目，预算资金144.8万元，主要任务是在全市范围内进行地质灾害巡排查、应急装备更新、劳保用品购买、宣传培训、应急处置、重要隐患点群测群防、信息系统建设等，提高地质灾害综合防治能力，切实保护人民群众生命财产安全。

二、绩效自评工作开展情况

本部门组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作。

三、综合评价结论

根据项目开展和资金支付情况，自评得分98分，自评结论

为优秀。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1．项目资金安排落实、总投入等情况分析。市级财政预算资金144.8万元，到位144.8万元，项目总投入144.8万元。

2．项目资金实际使用情况分析。项目资金144.8万元，实际使用资金129.59万元，应付未付资金14.99万元，结余资金0.22万元。

3．项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。严格按照有关文件要求，实行“专款专用，专账管理”的财务制度进行管理，明确专项资金的管理原则、分配方式、支出范围、申报条件、申报流程、审批及拨付程序、资金使用及监管要求，确保项目资金规范使用，没有挤占挪用现象。

（二）总体绩效目标完成情况分析

年度总体绩效预期目标为通过实施地质灾害防治项目，提高我市地质灾害防治现代化水平，提升人民群众防灾、识灾、避灾能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数减少，通过实施地质灾害防治项目，实现了零伤亡目标，健全了群测群防体系，基层干部业务水平和群众防灾意识明显提高。

（三）绩效指标完成情况分析

1．项目的经济性分析。本项目投入资金144.8万元，我局按照年初项目工作计划，控制项目成本，年底完成既定目标，未追加项目资金；项目资金严格按照合同约定进行支付，不存在重复支付。

2．项目的效率性分析。项目按照年初计划在规定的时间节点内全部完成，质量合格。

3．项目的有效性分析。该项目的实施，满足了益阳市社会经济发展对地质灾害防治工作的需求，能最大限度避免和减轻地质灾害损失，保护人民生命财产安全，促进经济和社会可持续发展，保障生态环境安全。

- 存在的问题和改进措施

受新冠疫情的影响，个别项目未完成验收，导致部分资金未支付。下步加快项目推进，完成验收，及时支付资金。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）提高对绩效评价结果应用重要性的认识

重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

（二）建立与部门预算相结合的应用机制

进一步建立健全绩效评价与部门预算相结合的应用机制，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）建立评价信息公开制度

在局门户网站公开绩效自评报告，财政部门将重点绩效评价报告和绩效评价结果在财政门户网站公开，接受社会监督。

附件：项目支出绩效自评表

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 益阳市地质灾害防治项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 144.8 | 144.8 | 129.59 | 10分 | 90% | 8分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 144.8 | 144.8 | 129.59 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 过实施地质灾害防治项目，提高我市地质灾害防治现代化水平，提升人民群众防灾、识灾、避灾能力，实现同等致灾强度下因灾伤亡人数减少。 |  |  |  | 通过实施地质灾害防治项目，实现了零伤亡目标，人民群众防灾、识灾、避灾的能力明显提高。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 排危除险 | 3个 | 4 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | 巡查排查 | 5次 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传培训演练 | 4次 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 年度计划完成时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 平均经费 | 144.8万元 | 129.59万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 地质灾害损失 | 下降 | 下降 | 8 | 8 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 防治能力 | 提升 | 提升 | 8 | 8 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 生态系统环境改善 | 提高 | 提高 | 7 | 7 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 群众防灾意识 | 提高 | 提高 | 7 | 7 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 98分 |  |

填表人：陈航   填报日期：2023年3月13日   联系电话：13875329124   单位负责人签字：