2022年度2020年国土空间规划城市体检评估项目

资金绩效自评报告

一、项目概况

按照《关于认真抓好〈国土空间规划城市体检评估规程〉贯彻落实工作的通知》（自然资办〔2021〕55号）、《关于开展2020年度国土空间规划城市体检评估工作的通知》（湘自资办发〔2021〕118号）文件要求，各市县要在确定城区范围的基础上，开展城市体检评估，推进常态化国土空间规划城市体检评估工作，支撑国土空间规划编制、调整、优化。

- 绩效自评工作开展情况

- 依据《湖南省自然资源厅关于勤俭务实开展国土空间规划编制工作的通知》,市州现行国土空间规划实施评估指导收费为100万元每个。2021年11月，我局向市财政局请求拨付2021年市级国土业务发展资金536万元（包含2020年国土空间规划城市体检评估项目预算100万元）。市财政局将2020年国土空间规划城市体检评估项目预算核减到78万元。2021年12月，市政府分管领导批示同意。我局党组会议审定项目经费为78万元，采购竞争性磋商招标方式招标。项目中标(合同)金额为77.68万元。

三、综合评价结论

- 项目绩效支出自评96分，达到优秀等级。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

- 1、项目资金是从市财政安排的2021年市级重点项目支出预算“国土业务发展支出”中列支。

- 2、项目资金实际使用情况分析。项目经费分为2笔支付，2022年已依据合同按照项目进度支付完成。

- 3、完成了2022年度付款任务。

（二）总体绩效目标完成情况分析

- 总体绩效目标完成。

- 绩效指标完成情况分析

- 通过竞争性磋商，2022年2月10日，我局与湖南城市学院设计研究院有限公司、湖南省国土资源规划院和益阳市自然资源规划勘测设计研究院有限公司组成的联合体签订合同，合同金额77.68万元。该项目于2022年10月11日通过我局会审验收，乙方提交了规划成果。2022年，我局已完成合同金额的全部支付任务。达到了勤俭务实和合法合规的目的。

- 存在的问题和改进措施

- 项目绩效支出顺畅，不存在问题。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目绩效自评作为以后开展此类项目必要性的佐证材料。

- 其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效自评表

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2020年国土空间规划城市体检评估项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 77.68 | 77.68 | 10分 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 77.68 | 77.68 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过城市体检评估更好编制国土空间规划或者优化国土空间规划管理 |  |  |  | 项目成果有助于编制益阳市国土空间总体规划（2020-2035年） |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 根据合同约定的目标，反映项目任务完成情况，计15分；每有一项未完成扣1分。 | 15 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 是否达到项目验收标准，已完工项目是否经验收合格，计15分；每有一项不符合要求或验收不合格扣2分。 | 15 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% | 项目年度任务如期完成，计10分；未完成年度项目任务扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本节约率 | 0 | 1% | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本比较，没节约计5分，每节约1个百分点加1分，满分10分。 | 6 | 服务性项目难以量化，无法精确定价。 |
|  | 效益 指标 （50分） | 经济效 益指标 | 经济发展 贡献度 | 优化产业结构 | 助力科学编制国土空间规划 | 助力科学编制国土空间规划效果显著，计10分。一般，计5分。 | 10 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 改善人居环境 | 丰富住房结构 | 推动征地拆迁安置 | 启动征地拆迁安置，达到改善人居环境的效果。效果显著，计10分。一般，计5分。 | 10 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 减少闲置用地，丰富绿地系统 | 绿地率达到30%以上 | 修建性项目严格按上位规划执行 | 规划设计里在对绿地率进行控制，加强景观设计效果。效果显著，计10分。一般，计5分。 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 长效保障机制 | 合理土地布局 | 做到用地合理布局、优化空间结构 | 推进规划落地，改善整个片区人居环境，效果显著，计10分。一般，计5分。 | 10 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群 | 80% | 80% | 采取对项目实施区域内服务对象满意度调查方式，满意度≥80，计10分每下降1个百分点，扣1份，扣完为止。 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 96 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：