## 益阳市存量住宅用地项目清单
益阳市本级存量住宅用地项目清单（2026年第一季度）
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 宗地号 | 未销售房屋的土地面积
1 | 中铁银城江月 | 湖南中铁益和房地产有限公司 | 资阳区汽车路街道 | 沿江路以北，七鸭子路以西 | 普通商品房 | 7.23 | 2020-12-22 | 2021-11-22 | 2024-11-21 | 已动工未竣工 | 430902003009GB00006 430902003009GB00004 | 1.54
2 | 中铁·银城学府 | 湖南中铁益和房地产有限公司 | 资阳区长春经济开发区 | 文昌路以东，金花湖路以北 | 普通商品房 | 5.11 | 2021-01-21 | 2022-01-20 | 2025-01-19 | 未动工 | 430902003016GB00006
3 | 龙麟府 | 益阳市房地产开发投资有限责任公司 | 赫山区西流湾社区 | 桃花仑路以北，市一中以西 | 普通商品房 | 6.19 | 2021-12-21 | 2022-12-20 | 2025-12-19 | 已动工未竣工 | 430903006003GB00116 | 0.38
4 | 步步高新天地 | 益阳丰达房地产开发有限公司 | 赫山区铁铺岭社区 | 陆贾山路以南,桃花仑路以北 | 普通商品房 | 7.71 | 2020-07-28 | 2021-05-28 | 2024-05-27 | 已动工未竣工 | 430903007006GB00069 | 3.9
5 | 君临上海湾A区高层商住楼 | 湖南宏方文化创意投资有限公司 | 赫山区金银山社区 | 金山路以西，丁香路以东 | 普通商品房 | 0.71 | 2010-01-23 | 2010-04-20 | 2012-04-20 | 未动工 | 430903005014GB00020
6 | 琨御府 | 益阳市祥原房地产开发有限公司 | 高新区大海棠社区 | 益阳大道南侧，智园路以东 | 普通商品房 | 1.86 | 2020-06-09 | 2021-09-06 | 2024-09-05 | 已动工未竣工 | 430903009003GB00118 | 0.68
7 | 银海御苑二期 | 湖南万新房地产开发有限公司 | 高新区姚家湾村 | 海棠路以北，怡园路以西 | 普通商品房 | 0.32 | 2021-05-26 | 2022-05-25 | 2025-05-24 | 未动工 | 430903009003GB00119
8 | 益阳悦发央著 | 益阳悦发房地产有限公司 | 赫山区赫山社区 | 益阳大道以北，罗溪路以西 | 普通商品房 | 9.58 | 2021-02-14 | 2022-02-13 | 2025-02-12 | 已动工未竣工 | 430903008026GB00102 | 0.42
9 | 金广明珠 | 益阳丰登房地产开发有限公司 | 赫山区茂林社区 | 大利路以南，罗溪路以东 | 普通商品房 | 2.95 | 2021-09-29 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 430903008017GB00018 | 1.19
10 | 嘉福盛益未来城 | 益阳嘉福盛益房地产开发有限公司 | 赫山区龙光桥村 | 梓山东路以南，凤山路以北 | 普通商品房 | 7.22 | 2020-10-20 | 2021-10-19 | 2024-10-18 | 已动工未竣工 | 430903013003GB00003 | 4.44
11 | 迎宾西苑 | 益阳高新房地产开发有限公司 | 高新区梓山资产管理委员会 | 迎宾路以南 | 普通商品房 | 5.37 | 2019-11-22 | 2020-11-22 | 2023-11-21 | 已动工未竣工 | 430903010016GB00015 | 3.08
12 | 宏盛.新华府 | 湖南宏盛置业有限公司 | 高新区大明资产管理委员会 | 银城大道以东，梅林路以北 | 普通商品房 | 25.26 | 2003-02-14 |  |  | 已动工未竣工 | 430903011011GB00009 | 19.13
13 | 保利.时光印象 | 益阳保益实业发展有限公司 | 高新区大明资产管理委员会 | 蓉园路以西，茶园路以南 | 普通商品房 | 13.31 | 2020-05-30 | 2021-05-29 | 2024-05-28 | 已动工未竣工 | 430903011011GB00013 | 6.76
14 | 中交世通新城 | 益阳中交一公局城市建设投资有限公司 | 赫山区天子坟社区 | 迎宾路以北，蓉园路以东 | 普通商品房 | 6.18 | 2021-03-02 | 2022-03-02 | 2025-03-01 | 已动工未竣工 | 430903012005GB00035 | 5.52
15 | 龙岭智慧新城 | 益阳客天下置业有限公司 | 赫山区长坡岭村 | 梅林路以南，春嘉路以西，永福路以北 | 普通商品房 | 15.94 | 2019-10-19 | 2020-10-17 | 2023-10-16 | 已动工未竣工 | 430903012009GB00001 | 9.49
16 | 碧桂园 | 益阳市碧桂园房地产开发有限公司 | 高新区天猫村 | 梅林路以北 | 普通商品房 | 7.19 | 2020-12-19 | 2021-12-17 | 2024-12-16 | 已动工未竣工 | 430903011009GB00119 | 1.36
17 | 壹方玖誉 | 湖南宝基地产集团有限公司 | 高新区灵宝山村 | 高新大道以南，益宁城际干道以西 | 普通商品房 | 7.05 | 2011-09-01 | 2011-12-30 | 2014-12-30 | 已动工未竣工 | 430903717001GB00002 | 1.79
18 | 江南古城 | 兖矿东华（湖南）文化旅游投资有限公司 | 高新区灵宝山村 | 高新大道以南，三一九国道西侧 | 普通商品房 | 26.7 | 2018/1/11 2014/1/2 2013/9/27 | 2019/1/19 2014/12/11 2014/10/06 | 2022/1/18 2017/12/10 2017/10/05 | 已动工未竣工 | 430903719004GB00004 | 22.59
19 | 翰林府 | 益阳奥祥房地产有限公司 | 高新区姚家湾村 | 云树路以西 | 普通商品房 | 13.33 | 2021/9/15 2021/4/1 | 2022/11/16 2022/7/19 | 2025/11/15 2025/07/18 | 已动工未竣工 |  | 12.38
20 | 宝基·清晏住宅小区 | 益阳广益房地产开发有限公司 | 高新区羊舞岭社区 | 环湖路以东，团圆路以西 | 普通商品房 | 6.63 | 2006-04-14 |  |  | 已动工未竣工 |  | 2.37
21 | 新世界 | 湖南梓山湖置业有限公司 | 高新区梓山湖社区 | 龙洲路以东，海塘路以南 | 普通商品房 | 67.64 | 2004-08-19 |  |  | 已动工未竣工 |  | 6.64
22 |  | 石长铁路有限责任公司 | 高新区姚家湾村 | 鹿角园路以北，金山路以西 | 普通商品房 | 4.47 | 2004-08-27 |  |  | 未动工
23 |  | 石长铁路有限责任公司 | 高新区姚家湾村 | 鹿角园路以北，金山路以西 | 普通商品房 | 4.95 | 2004-08-27 |  |  | 未动工
24 | 奥地利春天 | 湖南锦和置业有限公司 | 赫山区龙光桥村 | 梓山东路以南，凤山路以北 | 普通商品房 | 15.09 | 2010-12-16 | 2011-02-18 | 2013-02-18 | 已动工未竣工 |  | 4.64
25 | 会龙山溪谷 | 益阳铭豪房地产开发有限公司 | 高新区姚家湾村 | 益阳大道南侧，云树路以西 | 普通商品房 | 26.71 | 2010-04-09 | 2011-06-29 | 2014-06-29 | 已动工未竣工 |  | 5.52
26 | 北辰阳光城 | 益阳市海润房地产开发有限公司 | 赫山区龙洲路社区 | 龙洲路西侧、金桃苑路南侧、北美阳光城北侧 | 普通商品房 | 0.14 | 2022-01-10 | 2023-02-08 | 2026-02-07 | 已动工未竣工 |  | 0.14
27 | 愿景·朗悦府二期 | 益阳美景房地产开发有限公司 | 资阳区接城堤社区 | 五福路北侧、马良路东侧 | 普通商品房 | 3.16 | 2022-08-15 | 2023-10-19 | 2026-10-19 | 已动工未竣工 |  | 1.72
28 | 金科集美东方 | 益阳鼎益房地产开发有限公司 | 高新区羊舞岭社区 | 银城大道以东，学府路北侧 | 普通商品房 | 9.33 | 2019-06-05 | 2020-06-04 | 2023-06-03 | 已动工未竣工 |  | 1.32
29 | 领秀资江 | 益阳信实置业有限公司 | 资阳区贺家桥社区 | 五一东路以南，天主堂巷东侧 | 普通商品房 | 5.44 | 2010-12-05 | 2011-05-05 | 2013-05-05 | 已动工未竣工 |  | 0.48
30 | 荣盛·中央御府 | 益阳荣诚房地产开发有限公司 | 高新区梓山社区 | 石长铁路以北，迎宾路以南 | 普通商品房 | 10.98 | 2019-12-14 | 2020-12-12 | 2023-12-12 | 已动工未竣工 |  | 3.21
31 |  | 湖南建投地产集团有限公司 | 赫山区朝阳路社区 | 团圆路以东，晓园路以北 | 普通商品房 | 3.64 | 2023-12-26 | 2025-01-19 | 2028-01-18 | 未动工
32 | 银城壹品 | 湖南嘉悦置业有限公司 | 高新区大海棠社区 | 龙洲路以西，海棠路以北 | 普通商品房 | 2.95 | 2023-12-14 | 2025-01-10 | 2028-01-09 | 已动工未竣工 |  | 2.95
33 | 青春里鑫悦天禧 | 湖南鑫悦房地产有限公司 | 赫山区明月社区 | 迎宾路以北，龙洲路西侧，科技路北侧 | 普通商品房 | 3.14 | 2024-12-18 | 2026-01-13 | 2029-01-12 | 已动工未竣工 |  | 3.14
34 |  | 湖南鑫悦房地产有限公司 | 赫山区明月社区 | 迎宾路以北，龙洲路西侧，科技路南侧 | 普通商品房 | 4.54 | 2025-12-22 | 2027-01-19 | 2030-01-18 | 未动工
[6 empty] | 338.02 | [5 empty] | 126.78

## 益阳市存量住宅用地信息汇总表
益阳市存量住宅用地信息汇总表（2026年第一季度）
单位：公顷
行政区 | 项目总数
|  | 存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积
已动工未竣工土地面积
未销售房屋的土地面积
益阳市本级 | 34 | 150.52 | 23.74 | 126.78 | 126.78
备注：存量住宅用地总面积=土地面积-竣工验收面积+未动工土地面积 竣工验收面积=土地面积-未销售房屋的土地面积